## BSCC - COURRIER 2025
MM/AA | Départements | Code régate | Code chantier | Fiche Signalisation | Bureau | Date de création | Prestataire | Description de la demande | Demande La Poste | Réponse de La Société
2025
2025-10-01
2025-10-01 | 41 |  |  | Mail direct ag | PFC MER | 2025-10-22 | L ENTRETIEN | Réponse la poste : Après réévaluation en interne, l’offre concernant le lavage mécanisé quotidien des sanitaires n’a finalement pas été validée. | SELAMNI BRAULT JARSALE | Mail du 22/10/25, Pour faire suite à la réunion trimestrielle de la semaine dernière, il a été convenu que nous devions recevoir un bon de commande pour les mois de Novembre et Décembre puis rajout au BPU à compter de Janvier 2026, de la particularité de lavage mécanisé quotidien des sanitaires à la PFC DE MER. Afin de nous permettre l'achat de cette nouvelle machine et la mise en place pour le 3 Novembre, nous avons besoin de toute urgence du bon de commande s'y rattachant. Nous vous remercions de bien vouloir nous l'adresser par retour. Mail du 23/10/25, J'accuse bonne réception de votre retour et vous en remercie. Nous restons à votre disponibilité pour tout complément.
2025-10-01 | 45 |  |  | MAIL | ORLEANS MONTESQUIEU | 2025-10-01 | L ENTRETIEN | *On me signale sur Montesquieu au 1er étage que les poubelles de la salle de pause n’avaient pas de sacs poubelles. Merci de faire les rappels à vos agents. | Denoal HUYART | Mail du 02/10/25, Pour faire suite à votre mail et nos échanges ce matin, nous vous informons que le nécessaire a été fait dès hier soir.
2025-10-01 | 45 | 450590 | 03E1805 0896900 AFF9 | FSIGNAL | Sully sur Loire PDC1 | 2025-10-03 | L ENTRETIEN | *Je vous prie de trouver en P.J, une fiche de signalement pour l’absence d’agent d’entretien, les 2 et 3 Octobre, sur le site de Sully sur Loire. Je reste à votre disposition et dans l’attente de retour d’informations. | Franck Vanneau | Mail du 03/10/25, Pour faire suite à votre fiche de signalisation du 03/10/2025, concernant la PDC de SULLY SUR LOIRE, nous vous confirmons que notre agent a été absente mercredi 01/10/2025 ainsi que jeudi 02/10/2025, pour cause de difficultés de garde d'enfant notamment liées à la grève. Les prestations ont bien repris ce vendredi 03/10/2025.
2025-10-01 | 45 |  |  | MAIL | ORLEANS MONTESQUIEU | 03/10/2025 06/10/2025 | L ENTRETIEN | *Ci-après une remontée concernant le nettoyage service I-TEAM au 1er étage d’Université Montesquieu : « La salle de réunion a été occupée mardi et mercredi. Depuis les tables n’ont pas été nettoyées. Merci de faire le nécessaire et de prévoir du nettoyage (tables et sols) mardi soir, mercredi soir et jeudi soir de la semaine prochaine sans faute puisque nous avons les directeurs dans nos locaux. » Merci de faire les rappels à vos équipes. *Je reviens vers vous concernant une nouvelle remarque toujours au 1er étage de MONTESQUIEU service I-TEAM : « Les poubelles n’ont pas été vidées vendredi dans certains bureaux. C’est d’autant plus gênant qu’avec le froid certains ont mangé dans les bureaux et donc il y a des denrées alimentaires depuis vendredi ! Le nettoyage des tables de la salle de réunion est très mal fait. Certaines sont encore sales et d’autres ont dû être nettoyées avec une éponge sale puisqu’il y a plein de traces. » Le changement récent d’un agent sur ce site ne doit pas impacter la qualité de la prestation de nettoyage, je vous demande de bien vouloir faire le point avec vos agents dès aujourd’hui afin que je n’ai plus d’alerte de ce type au 1er étage. | Denoal HUYART | Mail du 03/10/25, Nous accusons bonne réception de votre mail et vous confirmons avoir fait le nécessaire auprès de notre agent ce vendredi 03/10. Celle-ci doit assurer le rattrapage du nettoyage ce jour et un soin particulier également semaine prochaine. Mail du 06/10/25, J'accuse bonne réception de votre remontée concernant le 1er étage du site MONTESQUIEU. Je viens de refaire un point avec l'agent ayant pris le relais depuis milieu de semaine dernière. En effet, elle prend encore ses marques pouvant expliquer l'oubli de certaines poubelles. J'ai refait un point avec notre salariée et elle sera accompagnée lors de la prestation de ce lundi 06/10/2025 afin d'être de nouveau formée sur site.
2025-10-01 | 45 |  |  | MAIL | ORLEANS MONTESQUIEU (suite) | 2025-10-10 | L ENTRETIEN | *J’ai reçu ce jour encore une nouvelle remarque sur le 1er étage de Montesquieu : « Une fois de plus les poubelles n’ont pas été vidées sur l’ensemble de l’étage, depuis 2 jours pour certaines. Le sol n’a pas été balayé puisqu’il y a encore des chips et autres saletés au sol. Merci de revoir avec la société de nettoyage pour un rattrapage ce soir. » Cela me contrarie fortement de recevoir ces mails a répétition depuis quelques jours, le 1er étage n’est pas le seul à me remonter ces informations. Je suis conscient des changements récents au sein de l’équipe de nettoyage sur Montesquieu, qu’il y ait un loupé sur 1 journée je peux le comprendre mais là ce n’est plus admissible. Merci de bien vouloir faire le nécessaire. | Denoal HUYART | Mail du 10/10/25, J'accuse bonne réception de votre remontée concernant le site ORLEANS MONTESQUIEU. Comme évoqué téléphoniquement, je me rendrai sur place lundi après-midi afin de mettre en place un nouvel agent d'entretien et m'assurer du bon rattrapage des prestations ainsi qu'un retour à la normal dès lundi.
2025-10-01 | 45 |  |  | MAIL | ORLEANS MONTESQUIEU | 2025-10-15 | L ENTRETIEN | *1er étage de Montesquieu : « Depuis 2 jours il n’y a pas de papier toilettes dans le 1er WC femme du 1er étage malgré la relance d’hier. La poubelle dans l’espace café n’a pas été vidée. Il était convenu de laisser une semaine pour rattraper le nettoyage du sol mais les poubelles et toilettes nécessitent une action quotidienne. Merci de relancer une nouvelle fois. » | Denoal HUYART | Mail du 15/10/25, J'accuse bonne réception de votre mail concernant le site ORLEANS MONTESQUIEU. Je me rendrais sur place ce jour afin de refaire le tour avec la salariée pour vigilance et rattrapage des oublis.
2025-10-01 | 45 |  |  | MAIL | CHALETTE PPDC | 2025-10-16 | L ENTRETIEN | *Nous avons payé une prestation pour le nettoyage des abords de quais sur Chalette PPDC A ce jour, la prestation n’est toujours pas terminée puisque le coté droit n’est pas nettoyé Merci de m’indiquer une date d’intervention | Eric PHILIPPO | Mail du 17/10/25, Pour faire suite à votre mail du 16/10/2025 concernant la PPDC CHALETTE, nous vous confirmons que nous devions terminer également la prestation de nettoyage des casiers lors de l'intervention en ce début octobre par nos équipes. Toutefois, nous n'avons pas été en mesure de voir la zone manquante, ni avoir de précision lors de vos congés. Mathieu RAYMOND va vous recontacter pour vérifier cela avec vous afin que nous puissions faire intervenir nos équipes pour finaliser le côté manquant.
2025-10-01 | 45 |  |  | MAIL | ORLEANS MONTESQUIEU | 16/10/2025 17/10/2025 | L ENTRETIEN | *Suite à la fuite au sous-sol -2 à Montesquieu, merci de bien vouloir me transmettre un devis de régul pour l’aspiration de l’eau. *Merci pour votre devis. Nous allons procéder à la commande dans les plus brefs délais. Serait-il possible s'il vous plait d’intervenir avant la réception du bon de commande ? Merci d’avance pour votre retour. *Je vous remercie pour votre intervention rapide d’hier. Je vous informe que le devis de régularisation sera commandé par le courrier, nous l’avons transmis à Sébastien OLLAND. | Denoal HUYART Anne-Sophie THUAULT | Mail du 16/10/25, Ci joint, notre devis n°251043640 concernant l'intervention d'aspiration de l'eau au sous-sol -2 à MONTESQUIEU. Mail du 16/10/25, Pour faire suite à votre mail du 16/10/2025 concernant l'intervention au sous-sol de MONTESQUIEU, je vous confirme qu'après demande urgente de Monsieur HUYART, nos équipes ont fait le nécessaire dès ce début d'après-midi. Dans l'attente de votre bon de commande
2025-10-01 | 45 |  |  | Mail direct ag | ORLEANS MONTESQUIEU | 2025-10-16 | L ENTRETIEN | *Le rouleau essuie main a été changé dans la salle de restauration mais il est mal enclenché et les feuilles ne sortent pas. Une clé est nécessaire pour le repositionner. Merci de faire le nécessaire pour une bonne utilisation. | Denoal HUYART | Mail du 16/10/25, Je vous confirme que dès réception de votre mail, nous nous sommes rendus sur le site et fait le nécessaire pour repositionner l'essuie mains.
2025-10-01 | 45 |  | 03E1805 0896900 AFF9 | FSIGNAL | Sully sur Loire PDC1 | 2025-10-23 | L ENTRETIEN | *Lundi 20/10, mardi 21/10, mercredi 22/10 et jeudi 23/10 Je vous prie de trouver en P.J la fiche de signalisation pour l’absence d’agent d’entretien, depuis le début de semaine, sur le site de Sully sur Loire. Mr Raymond a déposé des produits hier sur le site. Il n’a pas communiqué sur l’absence d’agent. Est-il au courant ? Dans l’attente de votre retour, | Franck Vanneau | Mail du 23/10/25, Pour faire suite à votre fiche de signalisation du 23/10/2025 concernant la PDC de SULLY SUR LOIRE, nous vous confirmons que notre agent nous a précisé hier, lors du passage de M RAYMOND, qu'elle avait eu des soucis de garde d'enfant en début de semaine et aurait dû reprendre sa prestation dès hier mercredi 22/10/2025. Nous venons de refaire un point avec cette dernière, qui sera présente cette après-midi afin d'assurer la bonne reprise des prestations.
2025-10-01 | 45 |  |  | DEMANDE DE DEVIS OU INTERVENTION N°22028837 | CHALETTE PPDC | 2025-10-23 | L ENTRETIEN | *De nouveau, presence de pigeons a l'interieur du batiment, merci de prevoir une intervention 1 nid constaté | Eric PHILIPPO | Mail du 22/10/25, Pour faire suite à votre demande d'intervention n°22028837 et après échange téléphonique avec Monsieur PHILIPPO, il semblerait que cette demande concerne l'abattage et l'enlèvement des nids de pigeons. Pouvez-vous nous confirmer que cette demande nous est bien destinée ? En effet, un spécialiste est intervenu, il y a moins d'un mois, pour cette même prestation.
2025-10-01 | 45 |  |  | Mail direct ag | PDC MONTESQUIEU | 2025-10-27 | L ENTRETIEN | *Comme évoqué, en pièces jointes des photos de ce qu'il faudrait nettoyer rapidement, même avant l'intervenion. C'est très localisé sous l'endroit ou plusieurs individus stationnent très régulièrement. | Sébastien OLLAND | Mail du 27/10/25, Pour faire suite à votre demande du 27/10/2025, je vous prie de trouver, ci-joint, notre devis n°251043707 correspondant à l'intervention demandée pour l'extérieur de la PDC à MONTESQUIEU. Dans l'attente de votre bon de commande.
2025-10-01 | 45 |  | 03E1805 0896900 AFF9 | FSIGNAL | Sully sur Loire PDC1 | 2025-10-29 | L ENTRETIEN | *Vendredi 24/10, Samedi 25/10, Lundi 27/10, Mardi 28/10 | Franck Vanneau | Mail du 29/10/25, Pour faire suite à votre fiche de signalisation du 28/10/2025 concernant la PDC de SULLY SUR LOIRE, nous vous confirmons que notre agent titulaire est arrêté jusqu'à fin octobre. L'agent remplaçant prévu depuis vendredi 24/10/2025 n'a pas honoré son contrat et ne répond pas à nos appels ; nous avons relancé en urgence en recrutement. Néanmoins, un agent polyvalent sera sur place cette après-midi soit le, 29/10/2025 afin d'assurer une prestation et remise à propre du site.